## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 2 | 30 | 7.5
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 1 | 25 | 6.25
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 1 | 35 | 8.75
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 2 | 50 | 12.5
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 2 | 22 | 5.5
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 1 | 15 | 3.75
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | Nova App
| Integrantes: | CARDONA ARRIOZOLA KAREN MELINA
CORTES TOVAR ERICK SEBASTIAN
LARA HERNANDEZ TANIA MELISSA
PEREZ VAZQUEZ LUIS JOAQUIN
| % Progreso Proyecto | 0%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Pantalla de Login con perfiles de administrador y usuario normal | En Progreso | 10 | Sprint #1 | Alta | Karen | Permitir acceso diferenciado por rol
Req 02 | Menú Principal con navegación hacia módulos principales (usuarios, educadores, cuidadores) | En Progreso | 20 | Sprint #1 | Alta | Melissa | Enlace a funcionalidades base
Req 03 | Interfaz para traducción de gestos a texto y voz en tiempo real | Pendiente | 25 | Sprint #2 | Alta | Sebastian | Conexión a modelo IA (TensorFlow/Keras)
Req 04 | Creación y entrenamiento del modelo de red neuronal para reconocimiento de lenguaje de señas (LSM) | Pendiente | 35 | Sprint #3 | Alta | Sebastian | Entrenamiento con dataset personalizado
Req 05 | Integración de sensores IoT | Pendiente | 30 | Sprint #4 | Media | Sebastian | Comunicación en tiempo real entre hardware y sistema
Req 06 | Panel de seguimiento por usuario (historial de gestos, progreso y personalización de vocabulario) | Pendiente | 20 | Sprint #4 | Media | Melissa | Acceso para usuarios y terapeutas
Req 07 | Implementación de modo silencioso y alertas por gestos críticos (ayuda, urgencia, dolor) | Pendiente | 12 | Sprint #5 | Media | Karen | Adaptación para entornos sensibles
Req 08 | Exportación de reportes y estadísticas de uso (para terapeutas o familiares) | Pendiente | 10 | Sprint #5 | Baja | Luis | Generar PDF/Excel desde el frontend
Req 09 | Pruebas finales, depuración y despliegue del sistema web (frontend + backend) | Pendiente | 15 | Sprint #6 | Alta | Equipo | Publicación en servidor
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia